## 📋 Proyecto
🏃 PLANTILLA SCRUM
Marco ágil de gestión de proyectos
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Inventario
| Equipo / Organización | Equipo Alpha — CUCEI
Product Owner
Scrum Master
Fecha de inicio
Fecha estimada de entrega
| Duración del Sprint | 2 semanas
| Número total de Sprints | 4
ROLES SCRUM
| Product Owner | Define y prioriza el Product Backlog. Representa los intereses del cliente.
| Scrum Master | Facilita el proceso Scrum. Elimina impedimentos del equipo.
| Development Team | Equipo autoorganizado que entrega los incrementos del producto.
CEREMONIAS SCRUM
Ceremonia | Cuándo | Propósito
Sprint Planning | Inicio de Sprint | Definir el Sprint Goal y seleccionar ítems del backlog
Daily Scrum | Diario (15 min) | Sincronización del equipo: ¿qué hice?, ¿qué haré?, ¿impedimentos?
Sprint Review | Fin de Sprint | Demo del incremento al Product Owner y stakeholders
Sprint Retrospective | Fin de Sprint | ¿Qué salió bien?, ¿qué mejorar?, ¿acciones?

## 📦 Product Backlog
📦 PRODUCT BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Como... | Quiero... | Para... | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos (Story Points) | Estado | Sprint
US-01 | Registro de clientes | gerente | registrar clientes | tener registro de los clientes, sus puntos y descuentos | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 5 | HECHO | Sprint 1
US-02 | UI_compras | encargado | buscar medigamento y registrar compras | llevar el control de ventas/inventario | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 3 | HECHO | Sprint 1
US-03 | UI_login | usuario general | iniciar sesion de forma segura con credenciales que estan en la base de datos | limitar el sistema en base al rol de el usuario registrado mediante el login | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 8 | HECHO | Sprint 1
US-04 | UI_productos | encargado | registrar prodcutos | mantener el inventario actualizado | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 5 | HECHO | Sprint 1
US-05 | UI_usuarios | gerente | registrar usuarios | llevar el control de quienes usan el sistema | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 3 | HECHO | Sprint 1
US-06 | UI_ventas | encargado | llevar el control de las ventas | dar | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios | ALTA | 5 | HECHO | Sprint 1
US-07 | UI_MAIN | gerente | ver reportes de ventas por período | tomar decisiones basadas en datos | la interfaz cumple con los requisitos y botones necesarios para navegar entre interfaces | ALTA | 8 | HECHO | Sprint 1
US-08 | DB_usuarios | [7 empty] | Sprint 2
US-09 | DB_clientes | [7 empty] | Sprint 2
US-10 | DB_ventas | [7 empty] | Sprint 2
US-11 | DB_productos | [7 empty] | Sprint 2
US-12 | DB_proveedores | [7 empty] | Sprint 2
US-13 | FUNTION_conexionDB | [7 empty] | Sprint 2
US-14
US-15
US-16
US-17
US-18
US-19
US-20

## 🏃 Sprint 1 Backlog
🏃 SPRINTS BACKLOG
Sprint Goal: | Implementar autenticación y vista inicial del catálogo
Fecha inicio: | 2026-04-12
Fecha fin: | 2026-05-29
Velocidad objetivo: | 16 puntos
ID Tarea | Historia Padre | Descripción de la Tarea | Responsable | Estimación (hrs) | Horas Reales | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Sprint
T-01 | US-01 | Diseñar las interfaces necesarias para el programa | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 1 |  | Finalizado | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1
T-02 | US-01 | Crear un sistema de navegacion en las interfaces | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 2 |  | Finalizado | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1
T-03 | US-01 | Crear las bases de datos normalizadas | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 3 |  | Por hacer |  |  | 2
T-04 | US-02 | Crear el metodo que interactue con las bases de datos | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 4 |  | Por hacer |  |  | 2
T-05 | US-02 | Crear el metodo de validacion de valores | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 2 |  | Por hacer |  |  | 3
T-06 | US-02 | Crear el metodo de login y registro | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 2 |  | Por hacer |  |  | 3
T-07 | US-03 | Crear el metodo de registro de clientes | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 1 |  | Por hacer |  |  | 3
T-08 | US-03 | Crear el metodo de registro de productos | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 1 |  | Por hacer |  |  | 4
T-09 | US-03 | Crear el metodo de validacion de valores en la base de datos | Josue (Main Dev & Proyect Manager) | 3 |  | Por hacer |  |  | 4
|  |  | TOTAL HORAS ESTIMADAS: | 19

## 🗂️ Kanban Board
🗂️ TABLERO KANBAN — SPRINT ACTUAL
| 📋 BACKLOG | 🔄 EN PROGRESO | 🔍 EN REVISIÓN | ✅ HECHO
|  | T-01: Modelo BD usuarios | T-01: Diseñar las interfaces necesarias para el programa
T-08: Catálogo frontend

## 📉 Burndown Chart
📉 BURNDOWN CHART — SPRINT 1
Día | Puntos Ideales (línea guía) | Puntos Reales (equipo) | Diferencia
Día 0 | 32 | 32 | 0
Día 1 | 28.8 | 32 | 3.2
Día 2 | 25.6 | 28 | 2.4
Día 3 | 22.4 | 25 | 2.6
Día 4 | 19.2 | 22 | 2.8
Día 5 | 16 | 18 | 2
Día 6 | 12.8 | 15 | 2.2
Día 7 | 9.6 | 12 | 2.4
Día 8 | 6.4 | 8 | 1.6
Día 9 | 3.2 | 5 | 1.8
Día 10 | 0 | 0 | 0

## 🔁 Retrospectiva
🔁 RETROSPECTIVA DEL SPRINT
✅ ¿QUÉ SALIÓ BIEN?
Las interfaces cumplieron con las espectativas
⚠️ ¿QUÉ MEJORAR?
Añadir los descuentos del cliente mejor visualizados
🎯 ACCIONES PARA EL PRÓXIMO SPRINT
General la base de datos normalizada

## 📊 Métricas
📊 MÉTRICAS Y VELOCIDAD DEL EQUIPO
Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | Velocidad (%) | Deuda Técnica (hrs)
Sprint 1 | 32 | 28 | 87.5% | 4
RESUMEN
Velocidad Promedio |  |  | 28 | puntos/sprint
Total Story Points |  |  | 28 | puntos completados
% Planificación Cumplida |  |  | 0.875 | del total planificado